## Данные
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2023-2032 ГОДЫ ЗА 2023 ГОД
тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | План | Факт | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 89720 | 83895.9 | 93.5086
| районный бюджет | 50 | 50
3 | местный бюджет | 65686.8 | 58325.7 | 88.7936
4 | ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2032 ГОДЫ
5 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2032 ГОДЫ | 352.6 | 352.6 | 100
6 | местный бюджет | 352.6 | 352.6 | 100
7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 352.6 | 352.6 | 100
8 | местный бюджет | 352.6 | 352.6 | 100
9 | Мероприятие 1.1. Устройство пожарных водоемов | 0 | 0 | 0
10 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 193.1 | 193.1 | 100
12 | местный бюджет | 193.1 | 193.1 | 100
13 | Мероприятие 1.6. Предпаводковые и паводковые работы, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ГТС | 159.5 | 159.5 | 100
14 | местный бюджет | 159.5 | 159.5 | 100
15 | ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2032 ГОДЫ
16 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2032 ГОДЫ | 22146.6 | 20599.4 | 93.0138
17 | местный бюджет | 22146.6 | 20599.4 | 93.0138
26 | «Прочие нужды»
27 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 21363.5 | 19816.3 | 92.7577
29 | местный бюджет | 21363.5 | 19816.3 | 92.7577
30 | Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения | 6956.2 | 5409 | 77.758
31 | местный бюджет | 6956.2 | 5409 | 77.758
| Мероприятие 2.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с. Краснополянское | 0 | 0 | 100
| местный бюджет | 0 | 0 | 0
34 | Мероприятие 2.15. Организация паромной (лодочной) переправы | 0 | 0 | 0
35 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.41 Ремонт автомобильной дороги в с.Елань, ул. Революции | 11050 | 11050 | 100
| местный бюджет | 11050 | 11050 | 100
| Мероприятие 2.72 Осуществление части полномочий муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения | 1275.6 | 1275.6 | 100
| местный бюджет | 1275.6 | 1275.6 | 100
| Мероприятие 2.2 Ямочный ремонт автомобильных дорог, ремонт грунтовых дорог и мостовых сооружений на территории населенных пунктов | 1331.6 | 1331.6 | 100
| местный бюджет | 1331.6 | 1331.6 | 100
| Мероприятие 2.41 Устройство подъезда к фельдферско-акушерскому пункту в с.Шадринка | 350.1 | 350.1 | 100
| местный бюджет | 350.1 | 350.1 | 100
| Мероприятие 2.15 Устройство автобусных остановок | 350 | 350 | 100
| местный бюджет | 350 | 350 | 100
| Мероприятие 2.18 Устройство тротуаров и их ограждений | 783.1 | 783.1 | 100
| местный бюджет | 783.1 | 783.1 | 100
| Мероприятие 2.17 Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 50 | 50 | 100
| местный бюджет | 50 | 50 | 100
58 | ПОДПРОГРАММА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2032 ГОДЫ
59 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ | 169.6 | 169.5 | 99.941
62 | местный бюджет | 169.6 | 169.5 | 99.941
63 | «Прочие нужды»
64 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 145.6 | 145.5 | 99.9313
66 | местный бюджет | 145.6 | 145.5 | 99.9313
67 | Мероприятие 3.2. Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости | 93 | 92.9 | 99.8925
68 | местный бюджет | 93 | 92.9 | 99.8925
| Мероприятие 3.3. Оценка движимого и недвижимого имущества | 24 | 24 | 100
| местный бюджет | 24 | 24 | 100
73 | Мероприятие 3.4. Оценка движимого и недвижимого имущества | 52.6 | 52.6 | 100
74 | местный бюджет | 52.6 | 52.6 | 100
75 | ПОДПРОГРАММА 4. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ АПК КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
76 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ АПК КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 20 | 20 | 100
77 | местный бюджет | 20 | 20 | 100
78 | «Прочие нужды»
79 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20 | 20 | 100
80 | местный бюджет | 20 | 20 | 100
81 | Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий организациям, оказывающим информационно-консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства | 20 | 20 | 100
82 | местный бюджет | 20 | 20 | 100
83 | ПОДПРОГРАММА 5. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
84 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 25171.2 | 23009.7 | 91.4128
87 | местный бюджет | 25171.2 | 23009.7 | 91.4128
88 | «Капитальные вложения» |  |  | 0
89 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 22741.4 | 21259.3 | 93.4828
92 | местный бюджет | 22741.4 | 9134.6 | 40.1673
93 | Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 1635.8 | 829.2 | 50.6908
94 | местный бюджет | 1635.8 | 829.2 | 50.6908
95 | Мероприятие 5.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 322.3 | 276.4 | 85.7586
96 | местный бюджет | 322.3 | 276.4 | 85.7586
97 | Мероприятие 5.12. Озеленение | 307.7 | 307.7 | 100
98 | местный бюджет | 307.7 | 307.7 | 100
99 | Мероприятие 5.8. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз | 14 | 12.5 | 89.2857
102 | местный бюджет | 14 | 12.5 | 89.2857
103 | Мероприятие 5.9. Уличное освещение | 6937.4 | 6411.1 | 92.4136
104 | местный бюджет | 6937.4 | 6411.1 | 92.4136
105 | Мероприятие 5.10. Содержание мест захоронения | 352.7 | 352.7 | 100
106 | местный бюджет | 352.7 | 352.7 | 100
107 | Мероприятие 5.11. Уборка мусора с территории населенных пунктов | 227 | 227 | 100
108 | местный бюджет | 227 | 227 | 100
109 | Мероприятие 5.13. Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг незаселенных муниципальных жилых помещений | 60.4 | 59.8 | 99.0066
110 | местный бюджет | 60.4 | 59.8 | 99.0066
112 | Мероприятие 5.16. Поставка и монтаж оборудования для обустройства комбинированной спортивной и детской игровой площадки в с.Чурманское Байкаловского муниципального района | 969.8 | 969.8 | 100
113 | местный бюджет | 969.8 | 969.8 | 100
118 | Мероприятие 5.27. Устройство, ремонт и содержание тепловых пунктов водонапорных башен | 323.3 | 323.3 | 100
119 | местный бюджет | 323.3 | 323.3 | 100
120 | Мероприятие 5.37. Обустройство водозаборной скважины в д.Ларина | 46.3 | 46.3 | 100
121 | местный бюджет | 46.3 | 46.3 | 100
122 | Мероприятие 5.3. Строительство, капитальный ремонт и ремонт водопроводов в с.Краснополянское | 998.7 | 998.6 | 99.99
123 | местный бюджет | 998.7 | 998.6 | 99.99
133 | Мероприятие 5.4. Строительство, капитальный ремонт и ремонт водопроводов в с.Елань | 617.6 | 614.5 | 99.4981
134 | местный бюджет | 617.6 | 614.5 | 99.4981
| Мероприятие 5.5. Строительство, капитальный ремонт и ремонт водопроводов в с.Чурманское | 3094.4 | 3094.4 | 100
| местный бюджет | 3094.4 | 3094.4 | 100
| Мероприятие 5.6. Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы котельного оборудования | 5518 | 5518 | 100
| местный бюджет | 5518 | 5518 | 100
| Мероприятие 5.17. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт сетей теплоснабжения в с.Елань | 186.2 | 64.8 | 34.8013
| местный бюджет | 186.2 | 64.8 | 34.8013
| Мероприятие 5.7. Разработка и актуализация схем тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения | 115 | 115 | 100
| местный бюджет | 115 | 115 | 100
| Мероприятие 5.13.Организация ритуальных услуг | 558 | 0 | 0
| местный бюджет | 558 | 0 | 0
| Мероприятие 5.70.Устройство смотровой площадки в парке "Воскресенский" в с. Елань | 199 | 199 | 100
| местный бюджет | 199 | 199 | 100
| Мероприятие 5.3 Осуществление части полномочий муниципального района по содержаниюмест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1275.6 | 1275.6 | 100
| местный бюджет | 1275.6 | 1275.6 | 100
| Мероприятие 5.7 Приобретение контейнерного оборудования для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 96 | 96 | 100
| местный бюджет | 96 | 96 | 100
| Мероприятие 5.18. Приобретение машин и оборудования для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ | 1316 | 1218 | 92.5532
| местный бюджет | 1316 | 1218 | 92.5532
135 | ПОДПРОГРАММА 6. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2032 ГОДЫ
136 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ | 29175.8 | 27076 | 92.8029
137 | местный бюджет | 21950.1 | 21950.1 | 100
138 | районный бюджет
139 | областной бюджет
140 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 21950.1 | 21950.1 | 100
141 | Мероприятие 6.1. Содержание административно-управленческого аппарата культурно-досуговых центров | 3677.9 | 3677.9 | 100
142 | местный бюджет | 3677.9 | 3677.9 | 100
149 | Мероприятие 6.1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизация муниципальных библиотек | 3101.2 | 3101.2 | 100
150 | местный бюджет | 3101.2 | 3101.2 | 100
151 | Мероприятие 6.1. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы | 18592.4 | 18592.4 | 100
152 | местный бюджет | 18592.4 | 18592.4 | 100
156 | Мероприятие 6.5. Комплектование книжных фондов | 160 | 160 | 100
157 | местный бюджет | 80 | 80 | 60
158 | районный бюджет | 80 | 80 | 100
| Мероприятие 6.1 Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры | 1500.4 | 1500.4 | 100
| районный бюджет | 1454.9 | 1454.9 | 100
| местный бюджет | 45.5 | 45.5 | 100
156 | Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт Еланского Дома культуры | 44.1 | 44.1 | 100
157 | районный бюджет | 44.1 | 44.1 | 100
156 | Мероприятие 6.11. Капитальный ремонт Чурманского Дома культуры | 7.1 | 7.1 | 100
157 | районный бюджет | 7.1 | 7.1 | 100
156 | Мероприятие 6.12. Капитальный ремонт Чурианской библиотеки | 7.1 | 7.1 | 100
157 | районный бюджет | 7.1 | 7.1 | 100
156 | Мероприятие 6.13. Проведение работ по объекту "Замена окон в Чурманском Доме культуры, Свердловская обл., Байкаловский р-н, с. Чурманское, ул. Я. Мамарина,д. 46 | 1094.5 | 697.1 | 63.6912
157 | районный бюджет | 1094.5 | 697.1 | 63.6912
| Мероприятие 6.14 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | 1554.1 | 1554.1 | 100
| местный бюджет | 1554.1 | 1554.1 | 100
| Мероприятие 6.6 Проектирование и строительство Дома культуры в с.Шадринка | 2099.8 | 0 | 100
| местный бюджет | 2099.8 | 0 | 100
161 | ПОДПРОГРАММА 7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2032 ГОДЫ
162 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ | 289.5 | 289.5 | 100
163 | местный бюджет | 289.5 | 289.5 | 100
164 | «Капитальные вложения»
165 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 712.7 | 712.7 | 100
166 | местный бюджет | 712.7 | 712.7 | 100
167 | Мероприятие 7.1. Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку активной жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого возраста и других категорий граждан социально незащищенных слоев населения | 229.5 | 229.5 | 100
168 | местный бюджет | 229.5 | 229.5 | 100
| Мероприятие 7.2. Организация и проведение праздничных мероприятий для населения, направленных на поддержку сложившихся традиций и обычаев. | 25.2 | 25.2 | 100
| местный бюджет | 25.2 | 25.2 | 100
169 | Мероприятие 7.3. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 486.1 | 486.1 | 100
170 | местный бюджет | 486.1 | 486.1 | 100
| Мероприятие 7.4. Приобретение подарков участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, при организации процедуры вручения юбилейных медалей в честь 80-и 85- летия Победы | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 0 | 0 | 0
169 | Мероприятие 7.5. Поддержка общественных ветеранских организаций сельских поселений | 60 | 60 | 100
170 | местный бюджет | 60 | 60 | 100
175 | ПОДПРОГРАММА 8. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2032 ГОДЫ
176 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ | 1290.5 | 1290.5 | 300
177 | местный бюджет | 1290.5 | 1290.5 | 300
178 | «Прочие нужды»
179 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1290.5 | 1290.5 | 300
180 | Мероприятие 8.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 1218 | 1218 | 100
181 | местный бюджет | 1218 | 1218 | 100
182 | Мероприятие 8.1. Организация и проведение физкультурно оздоровительных мероприятий | 42 | 42 | 100
183 | местный бюджет | 42 | 42 | 100
182 | Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт спортивного зала в с. Елань | 30.5 | 30.5 | 100
183 | местный бюджет | 30.5 | 30.5 | 100
186 | ПОДПРОГРАММА 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2023-2032 ГОДЫ.
187 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2015-2020 ГОДЫ. | 11104.2 | 11088.7 | 299.853
188 | местный бюджет | 9217.3 | 9149.9 | 99.2688
189 | «Прочие нужды»
190 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 9217.3 | 9149.9 | 99.2688
191 | местный бюджет | 9217.3 | 9149.9 | 99.2688
192 | Мероприятие 9.-. Передача организационных полномочий исполнительных органов МСУ сельских поселений по составлению, исполнению и контролю за исполнением бюджетов | 545 | 545 | 100
194 | местный бюджет | 545 | 545 | 100
193 | Мероприятие 9.-. Передача части организационных полномочий исполнительных органов МСУ сельских поселений по вопросам архитектуры и градостроительства | 153.7 | 153.7 | 100
194 | местный бюджет | 153.7 | 153.7 | 100
197 | Мероприятие 9.1. Осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0.2 | 0 | 0
194 | местный бюджет | 0.2 | 0 | 0
198 | Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов(центральный аппарат) | 10405.3 | 10390 | 99.853
199 | местный бюджет | 10405.3 | 10390 | 99.853
175 | ПОДПРОГРАММА 10. "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
176 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ | 33.9 | 33.9 | 100
177 | местный бюджет | 33.9 | 33.9 | 100
178 | «Прочие нужды»
179 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 33.9 | 33.9 | 100
180 | Мероприятие М.1 Поощрение первокассников и выпускников общеобразовательных учредений Краснополянского сельского поселения. | 33.9 | 33.9 | 100
181 | местный бюджет | 33.9 | 33.9 | 100