## Данные
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2023-2032 ГОДЫ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД
Номер строки | Номер цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  | Причины отклонений от планового значения
|  |  |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения
|  |  |  | План 2024 | Факт 2024 | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | ПОДПРОГРАММА 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
2 | 1.1. | Цель 1. Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие системы обеспечения безопасности на территории Краснополянского сельского поселения
3 | 1.1.1. | Задача 1. Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны
4 | 1.1.1.1 | Доля гидротехнических сооружений, на которых обеспечена надежная и безопасная работа в эксплуатационный период, в общем количестве гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. | процент | 50 | 100 | 200 | 200 | План мероприятий
5 | 1.1.1.2. | Количество зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные ЕДДС
6 | 1.1.2. | Задача 2. Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности.
7 | 1.1.2.1. | Доля населенных пунктов, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов | процент | 56 | 54 | 96 | 96.4286 | План мероприятий
8 | 1.1.2.2. | Доля граждан ознакомленных с правилами пожарной безопасности | процент | 75 | 75 | 100 | 100 | Сведения специалистов территорий
9 | 1.1.3. | Задача 3. Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин
10 | 1.1.3.1. | Количество членов добровольной пожарной дружины | единиц | 15 | 15 | 100 | 100
9 | 1.1.4. | Задача 4. Минимизация и (или)ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
10 | 1.1.4.1. | Численность фактов терроризма и экстремизма | единиц | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1.1.5. | Задача 5. Организация осуществления отдельных полномочий в области водных отношений
10 | 1.1.5.1. | Подготовка гидротехнических сооружений | единиц | 1 | 4 | 400 | 400
11 | 2 | ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
12 | 2.1. | Цель 1. Создание качественно новой дорожной сети в результате строительства новых, реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог,
13 | 2.1.1. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и поддержание их состояния в любое время года в населенных пунктах Краснополянского сельского поселения
14 | 2.1.1.1 | Доля мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах, не требующих реконструкции. | процент | 33 | 33 | 100 | 100 | План мероприятий
15 | 2.1.1.2. | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | процент | 44 | 66 | 150 | 150 | План мероприятий, форма 3-ДГ
16 | 2.1.1.3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 0 | 0.8 | 100 | 100 | План мероприятий
17 | 2.1.1.4. | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог | км | 0 | 0.492 | 100 | 100 | План мероприятий
18 | 2.1.2. | Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы паромной (лодочной) переправы через р.Ница для жителей д. Яр, в период весеннего половодья.
19 | 2.1.2.1 | Доля граждан д. Яр обеспеченных услугами паромной (лодочной) переправы через р.Ница в период весеннего половодья | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | План мероприятий
20 | 2.1.3. | Задача 3. Оборудование автомобильных дорог тротуарами, ограждениями и остановками для безопасного передвижения пешеходов.
21 | 2.1.3.1 | Устройство и ремонт тротуаров. | км | 0 | 0 | 0 | 0 | План мероприятий
22 | 2.1.3.2 | Устройство остановок | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | План мероприятий
23 | 2.1.4. | Задача 4. Исполнение полномочий муниципального района по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
24 | 2.1.4.1 | Процент освоения переданных бюджетных средств на осуществления мероприятий. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Соглашение
25 | 3 | ПОДПРОГРАММА 3. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
26 | 3.1. | Цель 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Краснополянского сельского поселения, направленное на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета.
27 | 3.1.1. | Задача 1. Создание условий для планировки территории Краснополянского сельского поселения
28 | 3.1.1.1 | Количество земельных участков прошедших независимую оценку | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | План мероприятий
29 | 3.1.1.2 | Количество земельных участков прошедших продажу через торги | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные специалистов администрации
30 | 3.1.2. | Задача 2. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, создание условий для его сохранности и надлежащего содержания.
31 | 3.1.2.1 | Количество объектов движимого и недвижимого имущества, прошедших продажу через торги. | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Данные специалистов администрации
32 | 3.1.2.2 | Количество объектов движимого и недвижимого имущества прошедших независимую оценку | единиц | 1 | 1 | 100 | 100 | План мероприятий
33 | 4 | ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
34 | 4.1. | Цель . Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в решение задач социально-экономического развития Краснополянского сельского поселения
35 | 4.1.1. | Задача 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Краснополянского сельского поселения
36 | 4.1.1.1 | Увеличение количества информационно-консультационных услуг субъектам малого предпринимательства осуществляющих свою деятельность на территории Краснополянского сельского поселения к уровню 2022 г. | процент | 2 | 0 | 0 | 0 | Отчет
37 | 4.1.1.2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет
38 | 5 | ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
39 | 5.1. | Цель 1. Повышение комфортности и безопасности проживания населения.
40 | 5.1.1. | Задача 1.Поддержание муниципального жилищного фонда в нормальном эксплуатационном состоянии.
41 | 5.1.1.1. | Доля отремонтированных объектов муниципального жилого фонда Краснополянского сельского поселения среди жилого фонда, требующего ремонта. | процент | 2 | 2 | 100 | 100 | План мероприятий
42 | 5.1.1.2. | Доля многоквартирных домов, не требующих капитального ремонта, от общего числа многоквартирных домов на территории поселения | процент | 2 | 2 | 100 | 100 | План мероприятий
43 | 5.1.2. | Задача 2. Повышение качества жизни населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры Краснополянского сельского поселения
44 | 5.1.2.1 | Количество реконструированных и модернизируемых систем коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 5 | 500 | 500 | План мероприятий
| 5.1.2.2 | Обустройство спортивных и детских игровых площадок | единиц | 2 | 2 | 100 | 100
45 | 5.1.3. | Задача 3. Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов Краснополянского сельского поселения
46 | 5.1.3.1 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. | процент | 60 | 60 | 100 | 100 | План мероприятий
47 | 5.1.3.2. | Количество проведенных субботников | единиц | 23 | 25 | 108.7 | 108.6957 | Данные специалистов администрации
48 | 5.1.3.3 | Число граждан, принявших участие в общественных мероприятиях по благоустройству | единиц | 245 | 280 | 114.29 | 114.2857 | Данные специалистов администрации
49 | 5.1.3.4 | Протяженность освященных частей улиц | км | 65 | 66 | 101.5 | 101.5
45 | 5.1.4. | Задача 4. Организация, содержание и приведение в порядок мест захоронения и мемориальных комплексов
| 5.1.4.1 | Приведение в порядок мест захоронения и мемориальных комплексов | единиц | 5 | 5 | 100 | 100
50 | 6. | ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
51 | 6.1. | Цель. Создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры на территории Краснополянского сельского поселения
52 | 6.1.1. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.
53 | 6.1.1.1 | Посещаемость населением мероприятий проводимых культурно-досуговым учреждением | тысяч человек | 25.9 | 23.272 | 89.85 | 89.8533 | Ежегодный отчет, предоставляемый в Министерство культуры Свердловской области
54 | 6.1.1.2. | Количество организованных и проведенных мероприятий | единиц | 360 | 364 | 101.11 | 101.1111 | Ежегодный отчет, предоставляемый в Министерство культуры Свердловской области
55 | 6.1.1.3. | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный» (образцовый). | единиц | 3 | 3 | 100 | 100 | Данные МБУ КДЦ
56 | 6.1.2. | Задача 2. Сохранение и развитие библиотечного фонда
57 | 6.1.2.1. | Посещаемость библиотек | тысяч человек | 25.9 | 23.954 | 95.49 | 92.4865 | Ежегодный отчет, предоставляемый в Министерство культуры Свердловской области
58 | 6.1.2.2. | Количество новых экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек | единиц | 530 | 533 | 100.57 | 100.566 | Данные МБУ КДЦ
59 | 6.1.3. | Задача 3. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры Краснополянского сельского поселения
60 | 6.1.3.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | процент |  |  |  |  | План мероприятий
61 | 6.1.3.2 | Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным музыкальным и видео оборудованием, мебелью и сценическими костюмами | единиц | 2 | 2 | 100 | 100 | План мероприятий
62 | 7 | ПОДПРОГРАММА 7. "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
63 | 7.1. | Цель. Защита гражданских прав ветеранов и граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,
64 | 7.1.1. | Задача 1. Организация социально-значимых мероприятий, акций, посвященных знаменательным и памятным датам, обеспечение участия граждан в социально-значимых мероприятих.
65 | 7.1.1.1. | Количество проведенных мероприятий для ветеранов ВОВ, вдов, детей войны и граждан пожилого возраста | единиц | 4 | 4 | 100 | 100 | План мероприятий
66 | 7.1.1.2. | Участие ветеранов, граждан пожилого возраста в проводимых мероприятиях. | человек | 1098 | 1029 | 93.72 | 93.7158 | Данные специалистов администрации
67 | 7.1.2. | Задача 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку сложивщихся традиций и обычаев, на повышение и укрепление статуса семьи
68 | 7.1.2.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку сложивщихся традиций и обычаев, на повышение и укрепление статуса семьи | единиц | 16 | 9 | 56.25 | 56.25 | План мероприятий
69 | 7.1.3. | Задача 3. Обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих в органах местного самоуправления Краснополянского сельского поселения
70 | 7.1.3.1. | Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, получающих пенсию за выслугу лет. | человек | 7 | 7 | 100 | 100 | Данные специалистов администрации
71 | 8. | ПОДПРОГРАММА 8. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
72 | 8.1. | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Краснополянского сельского поселения
73 | 8.1.1. | Задача 1. Привлечение жителей Краснополянского сельского поселения к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и массовым спортом.
74 | 8.1.1.1. | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | единиц | 35 | 35 | 100 | 100 | Данные МБУ КДЦ
75 | 8.1.1.2. | Доля населения, участвующих в проводимых мероприятиях (от общей численности населения) | процент | 11 | 23.79 | 216.27 | 216.2727 | Данные МБУ КДЦ
76 | 9 | ПОДПРОГРАММА 9. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА ТЕРРИТОРИИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
77 | 9.1. | Цель . Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Краснополянского сельского поселения» на 2023-2032 годы.
78 | 9.1.1. | Задача 1. Проведение муниципальных выборов депутатов Думы Краснополянского сельского поселения на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании
79 | 9.1.1.1. | Граждане, принявшие участие в муниципальных выборах от общего числа в списках избирателей | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | Протокол подведения итогов территориальной избирательной комиссии
80 | 9.1.2. | Задача 2. Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения
81 | 9.1.2.1 | Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные специалистов администрации
82 | 9.1.2.2 | Доля, обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему числу обращений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные специалистов администрации
83 | 9.1.2.3 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | человек | 3 | 3 | 100 | 100 | Данные специалистов администрации
84 | 9.1.2.4 | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставления муниципальных услуг | процент | 1 | 1 | 100 | 100 | Данные специалистов администрации
85 | 9.1.2.5. | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | Данные специалистов администрации
86 | 9.1.2.6. | Доля опубликованных НПА от общего количества НПА, обязательных для публикации. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные специалистов администрации
87 | М | Подпрограмма М. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
88 | М.1. | Цель: Формирование условий, обеспечивающих успешную социализацию и эффективную самореализацию молодежи, развитие ее потенциала, а также использование этого потенциала для обеспечения развития поселения
89 | М.1.1 | Задача 1 Создание условий для развития потенциала молодежи
90 | М.1..1.1. | Количество мероприятий для молодежи | единиц | 3 | 2 | 66.67 | 66.6667 | План мероприятий
91 | М.1..1.2. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях для молодежи, в общем количестве молодежи | процент | 30 | 64 | 213.33 | 213.3333 | Данные специалистов администрации
92 | Ж | Подпрограмма Ж. ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
93 | Ж.1. | Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда для расселения граждан и обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма
94 | Ж.1.1 | Задача 1 Обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, иным жильём, отвечающим требованиям законодательства
95 | Ж.1.1.1. | Кол-во граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде. | Единиц | 20 | 20 | 100 | 100 | Данные специалистов администрации
96 | Ж.1.1.2. | Доля площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме | % |  |  |  |  | Данные специалистов администрации
97 | Ж.1.1.3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Единиц | 3 | 3 | 100 | 100 | Данные специалистов администрации
98 | Ж.1.1.4. | Задача 2 . Обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкции зданий под жилье
99 | Ж.1.1.5. | Ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих на территории Краснополянского сельского поселения | Единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | Данные специалистов администрации
92 | С | Подпрограмма С. Обеспечение жильем молодых семей
93 | С.1. | Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
94 | С.1.1 | Задача 1 Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
95 | С.1.1.1. | Кол-во молодых семей, получивших социальную выплату на уоучшение жилищных условий | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные специалистов администрации