ГЛАВА

Краснополянского сельского поселения

Байкаловского муниципального района

Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.06.2025 г.			                                                                          №  54                                       с. Краснополянское

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Положением о бюджетном процессе в Краснополянском сельском поселении Байкаловского муниципального района Свердловской области, утвержденным Решением Думы Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области от 23.08.2024 № 90, в целях организации составления проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов:

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (прилагается).

2. Заместителю Главы Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области по социальным вопросам Нуртазиновой А.Б.,  ведущему специалисту (по экономическим вопросам) Фадеевой О.А., ведущему специалисту (по бюджету) Софроновой Н.П., ведущему специалисту (по имущественным и земельным отношениям) Шевелевой Э.А., ведущему специалисту (по юридическим вопросам) Боталова Л.Л., старшему инспектору Буняковой Е.В. обеспечить своевременное и качественное исполнение Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по курируемым направлениям (далее - План мероприятий).

3. Возложить персональную ответственность за несвоевременное предоставление и качество сведений, информаций и расчетов, представляемых для составления проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на должностных лиц, определенных исполнителями Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (далее - План мероприятий).

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области в сети Интернет.

Ио главы

Краснополянского сельского поселения               А.Б. Нуртазинова

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Главы

Краснополянского

сельского поселения Байкаловского

муниципального района Свердловской

области от 16.06.2025 № 54 «Об утверждении

Плана мероприятий по составлению

проекта бюджета Краснополянского

сельского поселения Байкаловского

муниципального района Свердловской

области на 2026 год и плановый период

2027 и 2028 годов»

ПЛАН

мероприятий по составлению проекта бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

| Номер строки | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Куда предоставляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка проекта Постановления Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области о внесении изменений в Перечень муниципальных программ с обязательным указанием муниципальных подпрограмм, входящих в их состав. 1 _______________________________________________________________________ 1В случае отсутствия необходимости внесения изменений в Перечень муниципальных программ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предоставить информацию об этом с обязательным указанием актуального Перечня муниципальных программ и реквизитов МПА, утвердившего его. | До 30.06.2025 | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 2. | Разработка и утверждение Методики планирования бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | До 30.06.2025 | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. | Главным распорядителям бюджетных средств |
| 3. | Разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, с пояснительной запиской | До 15.07.2025 | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 4. | Разработка проектов новых муниципальных программ (подпрограмм), впервые предлагаемых к реализации с 2026 года.2 ____________________________________________________ 2В случае отсутствия необходимости в разработке новых муниципальных программ (подпрограмм), впервые предлагаемых к реализации с 2026 года, предоставить информацию об отсутствии вышеуказанной необходимости. | До 31.07.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б. Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 5. | В случае принятия решения о разработке новых муниципальных программ (подпрограмм): а) Проекты муниципальных программ (подпрограмм), впервые планируемых к реализации с 2026 года; б) Проекты Постановлений об утверждении вышеуказанных муниципальных программ (подпрограмм) для подготовки заключения в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы | До 01.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б. Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 6. | Анализ и подготовка заключения в части обоснованности их финансового обеспечения за счет средств местного бюджета поступивших на согласование проектов муниципальных программ (подпрограмм), предлагаемых к реализации с 2026 года. | В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем поступления проекта муниципальной программы (подпрограммы) в Финансовое управление (01.08.2025- 15.08.2025) | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. | Главным распорядителям бюджетных средств |
| 7. | Проведение оценки потребности в оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности муниципальными услугами (работами) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в стоимостном и натуральном выражении.3 ___________________________________________________________________________ 3Оформление результатов проведенной оценки потребности в оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района в стоимостном и натуральном выражении с пояснениями, расчетами и обоснованиями осуществляется по форме, разработанной Финансовым управлением | До 01.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б. Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 8. | Подготовка информации о количестве напорных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности сельского поселения, по состоянию на 01 января 2025 года с приложением выписки из реестра муниципальной собственности по каждому объекту либо информации об их отсутствии | До 01.08.2025 | Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. Старший инспектор Бунякова Е.В. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 9. | Подготовка информации о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной собственности сельского поселения, по состоянию на 01 января 2025 года в разрезе категорий автомобильных дорог, с приложением выписки из реестра муниципальной собственности | До 01.08.2025 | Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. Старший инспектор Бунякова Е.В. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 10. | Подготовка информации о протяженности бесхозяйных автомобильных дорог местного значения, в отношении которых необходимо в 2026 году осуществить мероприятия по оформлению права муниципальной собственности, согласованные с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области либо информации об их отсутствии | До 01.08.2025 | Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. Старший инспектор Бунякова Е.В. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 11. | Подготовка расчета размера ассигнований из бюджета сельского поселения на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с Постановлением от 04.12.2024 г № 191 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» | До 01.08.2025 | Глава Краснополянского сельского поселения Кошелев А.Н. Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 12. | Подготовка сведений об общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, по состоянию на 01 января 2025 года | До 01.08.2025 | Старший инспектор Бунякова Е.В. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 13. | Подготовка информации об общей площади земель застройки в категории «земли населенных пунктов» по состоянию на 01 января 2025 года (га) | До 01.08.2025 | Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 14. | Подготовка информации о потребности в средствах на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | До 01.08.2025 | Глава Краснополянского сельского поселения Кошелев А.Н. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 15. | Подготовка информации о потребности в средствах местного бюджета на исполнение исполнительных листов на погашение задолженности по судебным актам, предусматривающих обращение взыскания на средства местных бюджетов, с расшифровкой задолженности на исполнение судебных актов: по искам к администрациям муниципальных образований; по денежным обязательствам подведомственных муниципальных казенных учреждений. | До 01.08.2025 | Ведущий специалист (по юридическим вопросам) Боталова Л.Л. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 16. | Подготовка информации об общей площади жилищного фонда по состоянию на 01 января 2025 года | До 01.08.2025 | Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 17. | Подготовка информации о количестве семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01 января 2025 года, за исключением очередников, обеспечение которых жилыми помещениями является расходным обязательством Российской Федерации | До 01.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 18. | Подготовка: а) информации о планируемом изменении типа существующих подведомственных муниципальных учреждений с указанием предполагаемой даты принятия решения об изменении типа и даты, начиная с которой предполагается изменить тип учреждения; б) проекта Постановления Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района об изменении типа существующих подведомственных муниципальных учреждений.4 ____________________________________________________________________________ 4В случае отсутствия намерений о планируемом изменении типа существующих подведомственных муниципальных учреждений следует предоставить информацию об отсутствии таковых. | До 01.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 19. | Подготовка: а) информации о планируемом создании новых, реорганизации, ликвидации существующих муниципальных учреждений с указанием предполагаемой даты принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и даты, с которой предполагается осуществить указанные выше мероприятия; б) проекта Постановления Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района о создании новых, реорганизации, ликвидации существующих муниципальных учреждений. 5 _______________________________________________________ 5В случае отсутствия намерений о проведении вышеизложенных мероприятий следует представлять информацию об отсутствии необходимости в создании новых, реорганизации, ликвидации существующих муниципальных учреждений | До 01.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 20. | Подготовка данных о количественных изменениях производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, согласованные с отраслевыми министерствами | До 15.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 21. | Разработка проектов бюджетных смет и обоснований (расчетов) к ним на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | До 15.08.2025 | Руководители учреждений- получателей бюджетных средств | Главным распорядителям бюджетных средств |
| 22. | Разработка на основании Постановления Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района от __.___.20 № «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», проекта правового акта, утверждающего: 1) значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги; 2) значение территориального корректирующего коэффициента; 3) значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги; 4) значения нормативных затрат на выполнение работы; 5) значения затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения. | До 15.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б. Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 23. | Подготовка расчетов, подтверждающих правильность определения значений затрат и коэффициентов, указанных в пункте 26 настоящего плана, в разрезе каждого вида затрат и коэффициентов.6 _____________________________________________________ 6Представляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel | До 15.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б. Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 24. | Подготовка прогноза поступлений администрируемых платежей в бюджет Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также расчет ожидаемого поступления за 2025 год по кодам доходов бюджетной классификации (с приложением расчетов, произведенных главными администраторами доходов бюджета сельского поселения по форме согласно приложения № 2 к настоящему плану мероприятий и пояснительной записки) | До 15.08.2025 | Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П. Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 25. | Доработка проекта муниципальной программы (подпрограммы), предлагаемой впервые к реализации с 2026 года | В течение 5 рабочих дней со дня получения заключения Финансового управления в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) за счет местного бюджета (16.08.2025 – 22.08.2025) | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. |  |
| 26. | Утверждение правовым актом главного распорядителя средств бюджета (учредителя бюджетных или автономных учреждений) планируемых объемов оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, определенных с учетом результатов проведенной оценки потребности в оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ) (пункт 7 настоящего плана), в разрезе муниципальных учреждений и муниципальных услуг (работ) | До 22.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б. Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 27. | Подготовка информации об объеме финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет средств местного бюджета по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Плану на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel | До 22.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б. Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 28. | Размещение проекта муниципальной программы (подпрограммы), впервые предлагаемой к реализации с 2026 года, и информации о порядке направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы (подпрограммы) на официальном сайте Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области | До 23.08.2025 | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. |  |
| 29. | Общественное обсуждение проекта муниципальной программы (подпрограммы), впервые предлагаемой к реализации с 2026 года | Не менее 7 календарных дней и не более 30 календарных дней (23.08.2025-22.09.2025) | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. |  |
| 30. | Подготовка проектов обоснований бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по форме, установленной Финансовым управлением.7 _________________________________________________________________ 7Обоснование бюджетных ассигнований должно быть составлено с учетом затрат, указанных в пункте 26 настоящего Плана | До 31.08.2025 | Зам.по социальным вопросам Нуртазинова А.Б. Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 31. | Подготовить проект Постановления Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | До 01.09.2025 | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. | В Администрацию Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района |
| 32. | Подготовка проекта решения Думы Краснополянского сельского поселения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | До 01.09.2025 | Глава Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Кошелев А.Н. Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 33. | Проведение мониторинга исходных данных, используемых Министерством финансов Свердловской области для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Доведение расчётных показателей до сведения главных распорядителей бюджетных средств. | До 01.09.2025 | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. | Главным распорядителям бюджетных средств |
| 34. | Организация работы с главными администраторами доходов бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района по уточнению расчетной базы по доходам (при необходимости) и подготовке аргументированных обоснований и расчётов. | В сроки, установленные Министерством финансов Свердловской области | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. |  |
| 35. | Подготовка аргументированных доводов с приложением соответствующих документов, расчетов, обоснований для согласования разногласий по исходным данным, не принятым Министерством финансов Свердловской области.8 _____________________________________________________________________________ 8Указанные разногласия должны быть согласованы с соответствующими министерствами и департаментами Свердловской области исходя из отраслевой направленности расходов. | В течение 2-х дней со дня доведения исходных данных Финансовым управлением до ГРБС | Глава Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Кошелев А.Н. Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П | В министерства и департаменты Свердловской области исходя из отраслевой направленности расходов; в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 36. | Подготовка проекта Постановления Администрации Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), впервые предлагаемой к реализации с 2026 года | В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня завершения общественного обсуждения (23.09.2025-27.09.2025) | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. | Контрольно-счетный орган Байкаловского муниципального района |
| 37. | Проведение финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы (подпрограммы), впервые предлагаемой к реализации с 2026 года, подготовка заключения | В течение 10 рабочих дней со следующего за днем поступления проекта в Контрольно-счетный орган (30.09.2025-11.10.2025) | Председатель Контрольно-счетного органа Байкаловского муниципального района | В Администрацию Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 38. | Уточнение прогноза поступлений администрируемых доходных источников в бюджет Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (с приложением расчетов, произведенных главными администраторами доходов бюджета сельского поселения по форме согласно приложения № 2 к настоящему плану мероприятий, и пояснительной записки) | До 01.10.2025 | Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. Ведущий специалист (по бюджету) Софронова Н.П. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 39. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств | До 31.10.2025 | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. |  |
| 40. | Представление Решения Думы Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Краснополянского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | В течение 10 дней после утверждения | Ведущий специалист (по имущественным и земельным отношениям) Шевелева Э.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 41. | Балансировка бюджета, распределение и направление плановых объемов бюджетных ассигнований, доведенных Минфином Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в части: расходов, источником финансового обеспечения которых являются собственные доходы бюджета; расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение | В течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующих данных от Министерства финансов Свердловской области | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. | Главным распорядителям бюджетных средств |
| 42. | Распределение главными распорядителями бюджетных средств плановых объемов бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета | В течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующих данных от Финансового управления | Глава Краснополянского сельского поселения | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 43. | Представление проектов Постановлений Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области об утверждении муниципальных программ Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района, впервые планируемых к реализации с 2026 года, согласованные с Финансовым управлением и Контрольно-счетным органом | Не позднее 30.10.2025 | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 44. | Представление паспортов муниципальных программ, утвержденных Постановлениями Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района, реализуемых в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов, и проектов паспортов муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов | Не позднее 30.10.2025 | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 45. | Подведение предварительных итогов социально-экономического развития Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района за 9 месяцев 2025 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Краснополянского Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района за 2025 год, согласование с Главой Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района | Не позднее 06.11.2025 | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 46. | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год | Не позднее 11.11.2025 | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. |  |
| 47. | Формирование реестра источников доходов бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Не позднее 11.11.2025 | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. |  |
| 48. | Разработка прогноза основных характеристик бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) | Не позднее 11.11.2025 | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. |  |
| 49. | Формирование уточненного прогноза СЭР на 2026-2028 годы, одобрение Главой Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района | Не позднее 11.11.2025 | Ведущий специалист (по экономическим вопросам) Фадеева О.А | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 50. | Подготовка проекта решения Думы «О бюджете _ Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» с пояснительной запиской, документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в Краснополянского сельском поселении Байкаловского муниципального района | Не позднее 13.11.2025 | Начальник Финансового управления Трапезникова О.А. |  |
| 51. | Представление проекта решения Думы «О бюджете Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» с пояснительной запиской, необходимыми документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в Краснополянского сельском поселении Байкаловского муниципального района | Не позднее 15.11.2025 | Глава Краснополянского сельского поселения | В Думу Краснополянского сельского поселения |
| 52. | Составление плана-графика мероприятий по рассмотрению и утверждению бюджета Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской областина 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Не позднее 17.11.2025 | Председатель Думы Краснополянского сельского поселения Глава Краснополянского сельского поселения | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |
| 53. | Утверждение муниципальной программы (подпрограммы), впервые предлагаемой к реализации с 2026 года. | До 01.12.2025 | Глава Краснополянского сельского поселения Кошелев А.Н. | в Финансовое управление Администрации Байкаловского муниципального района |

Примечание. Разъяснения по ссылкам в план не включаются! (Например: 5В случае отсутствия намерений о проведении вышеизложенных мероприятий следует представлять информацию об отсутствии необходимости в создании новых, реорганизации, ликвидации существующих муниципальных учреждений)