|  | Утвержден Постановлением Главы МО Краснополянское сельское поселение от 07.11.2018 г. №172 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственной исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организации деятельности рабочей группы по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – рабочая группа) | до 28 февраля 2018 года, до 10 декабря 2018 года (ежемесячно) | утверждение состава рабочей группы; заседания рабочей группы | Администрация МО Краснополянское сельское поселение и МБУ КДЦ «Краснополянское сельское поселение» |
| 2. | Проведение анализа возможностей для подключения общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и увеличение скорости передачи данных в сети «Интернет» не менее 1 Мбит/сек | до 28 февраля 2018 года | план-график работ по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» | МБУ КДЦ «Краснополянское сельское поселение» |
| 3 | Разработка сметы расходов на реализацию мероприятий по обеспечению библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | до 1 марта 2018 года | смета на реализацию мероприятий | МБУ КДЦ «Краснополянское сельское поселение» |
| 4. | Принятие мер по финансированию мероприятий, направленных на исполнение пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (далее – Поручение от 24.08.2010 № Пр-2483 | до 30 апреля 2018 года | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании» (по необходимости) | МБУ КДЦ «Краснополянское сельское поселение» |
| 5. | Организация работы по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет в соответствии с планом-графиком (приложение № 1) | до 1 декабря 2018 года | исполнение Поручения от 24.08.2010 № Пр-2483 в полном объеме – достижение целевых показателей (приложение № 2) | МБУ КДЦ «Краснополянское сельское поселение» |
| 6. | Организация работы по подключению общедоступных библиотек к ресурсу Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) | до 30 марта 2018 года | договор с оператором ресурса; подключение к ресурсу НЭБ не менее 1 библиотеки; план создание точек доступа к ресурсу НЭБ в библиотеках | МБУ КДЦ «Краснополянское сельское поселение» |
| 7. | Проведение регулярного мониторинга оснащения муниципальных общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу НЭБ | до 31 декабря 2018 года (ежемесячно) | информация в ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. (ежемесячно, до1 числа месяца, следующего за отчетным) | МБУ КДЦ «Краснополянское сельское поселение» |
| 8. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу | до 31 декабря 2018 года (ежеквартально) | отчет по форме в соответствии с приложением № 3 (ежеквартально, до5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Администрация МО Краснополянское сельское поселение и МБУ КДЦ «Краснополянское сельское поселение» |

|  | Приложение № 1 к плану мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет»

| Номер строки | Наименование библиотеки, способ подключения к сети «Интернет», скорость передачи данных | Виды планируемых работ (изменение тарифного плана, изменение способа подключения и пр. | Сроки исполнения | Объемы и источники финансирования тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пример Подключение к сети «Интернет» (название библиотеки) Мало-койновская библиотека | Заключить договор с «Теле-сеть» о поставке комплекта оборудования , договор с «Триколор» о подключении к сети «интернет» | ноябрь | 52, 382 | МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения» м.о директора | Проведение сети «интернет» 1МБ/с |
| 2. | Увеличение скорости передачи данных к сети «Интернет» 1.Еланская библиотека 2.Краснополянская библиотека 3. Чурманская библиотека 4. Шадринская библиотека | Изменение тарифного плана подключения к сети Интернет на тариф со скоростью не менее 1 МБ/с | Июнь | 37,763 | МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения» м.о директора | Подключение к сети Интернет со скоростью не менее 1 МБ/с |
| 3. | Организация работы по подключению общедоступных библиотек к ресурсу Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) 1.Еланская библиотека 2.Краснополянская библиотека 3. Чурманская библиотека 4. Шадринская библиотека 5.Мало-койновская библиотека | Подключение к НЭБ Дополнительное соглашение к договору № 101/НЭБ/3378 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ | 4 квартал 4 квартал | 12,000 | МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения» м.о директора МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения» м.о директора | Работа библиотек в ресурсе НЭБ Работа библиотеки в ресурсе НЭБ |
|  | Приложение № 2 к плану мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

результативности реализации план мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа 
к национальному библиотечному ресурсу

| Номер строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации плана мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов | 0 | 80 | 80 | 100 | 0 |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотек, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |

| Форма | Приложение № 3 к плану мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |
| --- | --- |

Отчет

о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу

Выполнение плана мероприятий

по состоянию на 1 ноября

| Номер строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель мероприятия | Финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение к сети «Интернет» (название библиотеки) Мало-койновская библиотека | ноябрь | И.о директора МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения» | 52, 382 | 52, 382 | Заключили договор с «Теле-сеть» о поставке комплекта оборудования , договор с «Триколор» о подключении к сети «интернет» 1 Мб |
| 2 | Изменение тарифного плана подключения к сети Интернет на тариф со скоростью не менее 1 МБ/с | Июнь (14.06.2018) | И.о директора МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения» | 37,763 | 37,763 | Подключение к сети Интернет со скоростью не менее 1 МБ/с (исполнено 14.06.2018) |
| 3 | Организация работы по подключению общедоступных библиотек к ресурсу Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) | 4 квартал | И.о директора МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения» | 12,000 | 12,000 | Заключён договор с ФГБУ «РГБ» №101/ИЭБ/3378 ОТ 18.04.2018 Работа 4 библиотек в режиме НЭБ . на мало-Койновскую заключаем дополнительное соглашение по подключению к ресурсу НЭБ |

Достижение целевых показателей плана мероприятий

по состоянию 1 ноября

| Номер строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц | 5 | 5 | 100 |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц | 5 | 4 | 80 |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц | 5 | 4 | 80 |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов | 5 | 4 | 80 |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц | 5 | 4 | 80 |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц | 5 | 4 | 80 |

| Руководитель органа местного самоуправления | (подпись) | ФИО |
| --- | --- | --- |

Исполнитель: И.о директора МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения»

ФИО, Пелевина Светлана Евгеньевна

телефон в формате (код) номер 8(34362) 9-33-53,89502074867.

электронная почта kras-kultura@mail.ru