## Данные
ФОРМА 1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Краснополянского сельского поселения" НА 2015-2020 ГОДЫ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОДА
№ показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | План 2018 года | Факт за 9 месяцев 2018 года | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | 2021
1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Краснополянского сельского поселения»
1. | Цель 1. Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1. | Задача 1.Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны
1.1.1. | зарегистрированные случаи чрезвычайных ситуаций относительно базового 2014 года | процентов |  |  |  |  | 0 | 0 | 100%
2. | Цель 2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
2.1. | Задача 2.Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности
2.1.1. | пожары относительно базового 2014 года | процентов |  |  |  |  | 55 | 25 | 45.45%
3. | Цель 3. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
3.1. | Задача 3.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
3.1.2. | Факты терроризма и экстремизма относительно базового года | единиц |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
4. | Цель 4. Участие населения в поддержании общественного порядка на территории сельского поселения
4.1. | Задача 4.1. Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка
4.1.1. | количество членов добровольной дружины | человек |  |  |  |  | 12 | 12 | 100%
4.2.
5.
5.1.
5. | Цель 5. Обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях
5.1. | Задача 5.1.Организация и осуществления мероприятий в целях обеспечения безопасности на гидротехнических сооружениях
5.1.1. | Доля гидротехнических сооружений подготовленные к паводку | процентов |  |  |  |  | 100 | 100 | 100%
2. | Подпрограмма 2. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территрии Краснополянского сельского поселения»
1. | Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения
1.1. | Задача 1.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и поддержание их состояния в любое время года в населенных пунктах сельского поселения
1.1.1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения | километров |  |  |  |  | 91.4 | 91.4 | 100%
1.1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов |  |  |  |  | 100 | 100 | 100%
2. | Задача 2.2 Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в населенных пунктах поселения
2.2. | Ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | квадратные метры |  |  |  |  | 130 | 200 | 153.8%
2002-02-02 | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | метры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3. | Подпрограмма 3. «Повышение эффективности управления муниципальной собственности на территории Краснополянского сельского поселения» »
1. | Цель 1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории Краснополянского сельского поселения в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения муниципального образования
1.1. | Задача 1.1. Создание условий для планировки территории Краснополянского сельского поселения
1.1.1. | Количество проектов планировки индивидуальной жилой застройки | едениц |  |  |  |  | 16 | 1 | 6.25%
4. | Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере АПК»
1. | Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в том числе в сфере АПК, в том числе в приоритетных для муниципального образования сферах, способствующих занятости и самозанятости населения. Увеличение вклада МСП в социально-экономическое развитие Краснополянского сельского поселения
1.1. | Задача 1.1. Увеличение занятости трудоспособных граждан через создание и сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе.
1.1.1. | Увеличение доли среднесписочной численности работников МиСП в среднесписочной численности занятых в экономике | проценты |  |  |  |  | 10 | 4 | 40%
1.1.2. | Снижение уровня безработицы. | человек |  |  |  |  | 80 | 42 | 52.5%
2.1. | Задача 2.1. Поддержка деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства
2.1.1. | Увеличение количества информационно-консультационных услуг субъектам малого предпринимательства осуществляющих свою деятельность на территории Краснополянского сельского поселения к уровню 2014 г | ед. |  |  |  |  | 7 | 2 | 28.57%
3. | Задача 3.1 Содействие продвижению выпускаемой малым и средним предпринимательством продукции (ярмарочная деятельность)
3.1.1. | Увеличение количества ИП принимающих участие в ярмарках организованных администрацией Краснополянского сельского поселения к 2014 году | проценты |  |  |  |  | 40 | 5 | 12.5%
5. | Подпрограмма 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельского поселения »
1. | Цель 1.Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда и улучшение жилищных условий малоимущих граждан
1.1. | Задача 1.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
1.1.1. | Доля общего имущества многоквартирного жилищного фонда, находящегося в надлежащем техническом состоянии | процентов |  |  |  |  | 50 | 30 | 60%
1.1.2. | Доля многоквартирных домов, не требующих капитального ремонта, от общего числа многоквартирных домов на территории поселения | процентов. |  |  |  |  | 50 | 30 | 60%
1.2. | Задача 1.2. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и переселение из ветхого и аварийного фонда
1.2.1. | Количество семей, улучивших условия проживания | ед. |  |  |  |  | 8 | 3 | 37.5%
2. | Цель 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению
1.3. | Задача 2.1. Осуществление мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства
1.3.1. | Количество реконструированных и модернизируемых систем коммунальной инфраструктуры | ед. |  |  |  |  | 2 | 2 | 100%
3. | Цель 3. «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1. | Задача 3.1. Снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии муниципальных учреждений и жилых зданиях
3.1.1. | Снижение потерь энергоресурсов при производстве и потреблении | процентов |  |  |  |  | 5 | 5 | 100%
4. | Цель 4 Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения
4.1. | Задача 4.1. Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов сельского поселения
4.1.1. | содержание мест захоронения | гектар |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 100%
4.1.2. | Площадь благоустроенной территории в населенных пунктах | тыс. кв. метров |  |  |  |  | 180 | 180 | 100%
4.1.3 | Площадь парков в поселении | га. |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
4.1.4. | Протяженность освещенных частей улиц | км. |  |  |  |  | 68 | 68 | 100%
4.2. | Задача 4.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельского поселения.
4.2.1. | Число граждан, принявших участие в общественных мероприятиях по благоустройству | чел. |  |  |  |  | 120 | 135 | 112.5%
6. | Подпрограмма 6. «Развитие культуры на территории Краснополянского сельского поселения»
1. | Цель 1. Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры
1.1. | Задача 1.1. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан
1.1.1. | Посещаемость населением мероприятий проводимых культурно-досуговым учреждением | тыс. чел. |  |  |  |  | 26.5 | 26.76 | 100%
1.1.2. | Количество организованных и проведенных мероприятий | ед. |  |  |  |  | 1096 | 569 | 51.91%
2. | Цель 2. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению
2.1. | Задача 2.1. Пропоганда культурно-исторического воспитания
2.1.1. | Посещаемость библиотеки | тыс. чел. |  |  |  |  | 16.7 | 17.57 | 105.2%
Подпрограмме 7. "Социальная политика на территории Краснополянского сельского поселения"
1. | Цель 1. Создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни граждан пожилого возраста
1.1 | Задача 1.1. Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
2. | Цель 2. Защита социальных прав граждан, замещавших муниципальные должности Краснополянского сельского поселения
2.1. | Задача 2.1. Обеспечение защиты социальных прав граждан, замещавших муниципальные должности Краснополянского сельского поселения
2.1.1 | Количество человек получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих | чел. |  |  |  |  | 8 | 7 | 87.5%
8. | Подпрограмма 8. «Развитие физической культуры и спорта на территории Краснополянского сельского поселения»
1. | Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1. | Задача 1.1. Организация и проведение в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня
1.1.1. | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | ед. |  |  |  |  | 11 | 9 | 81.82%
1.1.2. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом | процентов |  |  |  |  | 5.9 | 5.8 | 98.31%
9. | Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Краснополянского сельского поселения»
1. | Цель 1. Совершенствование системы муниципального управления в Краснополянском сельском поселении
1.1. | Задача 1.1. Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения
1.1.1. | Граждане, принявшие участие в муниципальных выборах от общего числа в списках избирателей | процентов |  |  |  |  | 100 |  | 0%
2. | Цель 2. Повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения
2.1. | Задача 2.1 Проведение мероприятий с молодежью с целью повышения статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения
2.1.1 | Проведение мероприятий с молодежью с целью формирования активной гражданской позиции, ознакомления с работой органов местного самоуправления; | чел. |  |  |  |  | 25 | 20 | 80%
3. | Цель 4. Информирование населения достоверной и объективной информацией о деятельности органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения | процентов |  |  |  |  | 0 | 0
3.1. | Задача 4.1 «Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов органов местного самоуправления
3.1.1. | Объем опубликованного материала в средствах массовой информации | процентов |  |  |  |  | 100 | 100 | 100%
4 | Цель 5. «Планомерная профилактика коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Краснополянского
4.1. | сельского поселения, совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти по реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в Краснополянском сельском поселении | [5 empty] | 0
5. | Задача 5.1 Совершенствование работы кадровой службы по профилактике коррупционных и других правонарушений
5.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | чел. |  |  |  |  | 1 | 0
5.1.1 | Число муниципальных служащих, состоящих в близком родстве с муниципальными служащими | чел. |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.2. | Число муниципальных служащих, у которых установлено расхождение с представленными сведениями о доходах | чел. |  |  |  |  | 0 | 0
5.2. | Задача 5.2 «Организация комплексной планомерной работы органов местного самоуправления Краснополянского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции в Краснополянском сельском поселении
5.2.1. | Количество письменных обращений, поступивших в органы местного самоуправления, из них: количество обращений, содержащих информацию о коррупции, переданных в правоохранительные органы | ед. |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.2 | Число участников социологического опроса об уровне коррумпированности в сфере муниципальной службы | чел. |  |  |  |  | 60 | 25 | 100%
5.2.3 | Количество материалов о фактах коррупции в СМИ | статьи |  |  |  |  | 0 | 0 | 100%
5.2.4 | Информационное освещение антикоррупционной деятельности | да/нет |  |  |  |  | да | да
5.2.5. | Количество обращений, поступивших на "телефон доверия" Администрации Краснополянского сельского поселения, из них: количество обращений, содержащих информацию о коррупции, переданных в правоохранительные органы | ед. |  |  |  |  | 0 | 0
5.3 | Задача 5.3 Организация контроля приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции
5.3.1 | Граждане, принявшие участие в муниципальных выборах от общего числа в списках избирателей | процентов |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.2 | Доля проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов |  |  |  |  | 100 | 100 | 100%
5.3.3 | Число выявленных норм, содержащих коррупциогенные факторы | ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 100%
5.4 | Задача 5.4 Обеспечение условий для осуществления органами местного самоуправления Краснополянского сельского поселения полномочий по реализации соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих на территории Краснополянского сельского поселения
5.4.1. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе, бязательствах имущественного характера и соблюдения ограничений и запретов, требований к служебному поведению | проценты |  |  |  |  | 0 | 0 | 100%
5.5 | Задача 5.5 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления гражданам и организациям
5.5.1 | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставления муниципальных услуг | проценты |  |  |  |  | 76 | 0 | 0%
5.5.2 | Доля предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» от общего количества предоставляемых услуг | проценты |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%